## Resumen
| Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano |  | Código: GGR-FR-15
Versión: 1
Fecha: 11/06/2024
Componente | Nombre | Avance en la Gestión | Principales falencias | Compromisos
Componente 1 | GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024 | 63.64%
Componente 2 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 33.33%
Componente 3 | RENDICIÓN DE CUENTAS | 76.92%
Componente 4 | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 30%
Componente 5 | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 27.78%
Componente 6 | INICIATIVAS ADICIONALES | 20%

## Componente 1
|  | Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano |  | Código: GGR-FR-15
Versión: 1
Fecha: 11/06/2024
Programadas | 11 |  | Porcentaje de cumplimiento | 63.64%
Realizada | 7
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción 2025
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Realizada | Observaciones Control Interno
Subcomponente /proceso 1 Política administración de riesgos | 1.1 | Socializar la Política de Riesgos y capacitar en la estrategia denominada “Líneas de Defensa” a los jefes, secretarios y Líderes de programa de la entidad, en concordancia con el Plan Institucional de Capacitación | Política actualizada. | Oficina administrativa y financiera | Febrero de 2025 |  | Asegurar la ejecución en el plazo previsto mediante seguimiento quincenal por el responsable; formalizar evidencias de avance y socialización con Control Interno
| 1.2 | Actualizar los riesgos de corrupción de la entidad aplicando la metodología de identificación establecida en la Guía de administración del riesgo del DAFP, según el cronograma establecido y aprobado | Mapas de riesgos actualizados | Oficina administrativa y financiera | Febrero de 2025 | 1 | Los riesgos de corrupción identificados cumplen con la metodología de la DAFP y fueron explicados debidamente en el formato de dligenciamiento de estos mismo. Se recomienda: Consolidar evidencias de cumplimiento y difundir resultados a las áreas vinculadas.
| 1.3 | Realizar la socialización del Informe de Riesgos de la entidad ante los jefes, secretarios, Líderes de programa de la entidad y los enlaces asignados, detallando el avance y estado actual de los riesgos de la entidad. | Política de riesgos socializada | Oficina administrativa y financiera | Semestral | 1 | Se realizó una mesa de coordinación Jurídica en la cual se socializaron los riesgos de la entidad y otros temas correspondientes a la gestión de los riesgos identificados. Se recomienda: Consolidar evidencias de cumplimiento y difundir resultados a las áreas vinculadas.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Socializar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Programa de Transparencia y Ética Pública, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, para su respectiva aprobación. | Socialización realizada | comité Institucional de Gestión y Desempeño | Semestral | 1 | Aprobado por Comité de Gestión y Desempeño. Se recomienda:Consolidar evidencias de cumplimiento y difundir resultados a las áreas vinculadas. Se recomiedna:Consolidar evidencias de cumplimiento y difundir resultados a las áreas vinculadas.
Subcomponente /proceso 3 divulgación | 3.1 | Publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web. | matriz de riesgos de corrupción actualizados | Oficina administrativa y financiera | 31 de enero de 2025 | 1 | Esta publicación se hizó según normatividad a 31 de enero de 2025. junto con los demás informes de Ley establecidos en el Decreto 612 de 2018.
| 3.2 | Publicar en el portal web de Instituto de Transito Departamental IDTRACESAR, Programa de Transparencia y Ética Pública, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción. | matriz de riesgos de corrupción socializados | Oficina administrativa y financiera | Permanente | 1
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión y publicación de ajustes | 4.1 | Acompañamiento en la elaboración de planes de mejoramiento. | Planes de mejoramiento elaborado y socializado | Oficina administrativa y financiera | Permanente | 1 | Se realizaron planes de mejoramiento al Área de Gestión Contravencional, el área de audiencias y el área Jurídica.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Primera Línea de Defensa: Seguimiento por parte de cada dependencia a los riesgos identificados en su dependencia, así como los controles y respectivos avances. | Lista de verificación de auditoria donde se identifique los tipos de riesgo | Control Interno | 30 de marzo de 2025 |  | Asegurar la ejecución en el plazo previsto mediante seguimiento quincenal por el responsable; formalizar evidencias de avance y socialización con Control Interno.
| 5.2. | Realizar el seguimiento a los controles y actividades, establecidas para cada riesgo de corrupción, según la matriz de Riesgos de la entidad. | Informes de seguimiento publicados | Control Interno | Semestral
| 5.3 | Elaboración, rendición y publicación de informes de ley. | Informes elaborados | Control Interno | Periódico | 1 | Esta publicación se hizó según normatividad a 31 de enero de 2025. junto con los demás informes de Ley establecidos en el Decreto 612 de 2018.
| 5.4 | Realizar la Evaluación al cumplimiento del PTEP, incluyendo la Evaluación a la Gestión de Riesgo de Corrupción. | Seguimientos realizados | Control Interno | Periódico

## Componente 2
|  | Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano |  | Código: GGR-FR-15
Versión: 1
Fecha: 11/06/2024
Programadas | 3 |  | Porcentaje de cumplimiento | 33.33%
Realizada | 1
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha fin | Realizado | Observaciones Control Interno
Priorización de trámites | 1.1 | Actualizar el inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs | Inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs registrados y/o actualizados en el SUIT | Profesional | 2025-01-31 | 2025-12-31 | 1 | El Inventario de trámites en el aplicativo SUIT se encuentra debidamente diligenciado.
Estrategia de Racionalización de trámites | 3.1 | Elaboración de la Estrategia de Racionalización para el 2025 |  | Profesional | 2025-03-31 | 2025-12-31
. Estrategia elaborada, revisada y/o actualizada y aprobada para los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs en lenguaje claro - publicada en la web.
. Registrar la Estrategia en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.
| 3.2 | Elaboración e implementación de la política de racionalización de tramites |  | Profesional | 2025-03-31 | 2025-12-31
. Elaboración e implementación de la política de racionalización de tramites la cual permita simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar, y automatizar tramites y procedimientos administrativos

## Componente 3
|  | Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano |  | Código: GGR-FR-15
Versión: 1
Fecha: 11/06/2024
Programadas | 13 |  | Porcentaje de cumplimiento | 76.92%
Realizada | 10
Componente 3: Rendición de Cuentas - (Participación Ciudadana)
SUBCOMPONENTE | N° | ACTIVIDAD | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | Realizado | Observaciones Control Interno
O PRODUCTO ENTREGABLE
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1 | Sensibilizar los enlaces del proceso de Rendición de Cuentas frente a uso de lenguaje claro en los informes de rendición de cuentas | Control de asistencia, registro fotográfico | N.º de sensibilizaciones realzadas/N.º sensibilización programas | Director | 2025-12-30 | 1
| 3.2 | Elaborar y socializar estrategia de rendición de cuentas 2025 para | Estrategia de rendición de cuentas, registro de asistencia | 1 estrategia y 1 socialización realizada | Director | 2025-03-29 | 1
| 3.3 | Elaborar y socializar la estrategia de comunicaciones que contenga las acciones a desarrollar e implementar para la correcta divulgación del proceso de rendición de cuentas | Estrategia de comunicaciones | 1 estrategia de comunicaciones elaborada y socializada | Director | 2025-03-29 | 1
| 3.4 | Consolidar y publicar información de gestión. (Se hace para el 100% de los espacios de Rendición Pública de Cuentas programados). | Publicación de informes en la sede electrónica | N.º de informes realizados/2 Informes programados | Director | 2025-12-30 | 1 | Se realizó el ejercicio de la rendiciónd e cuenta en conjunto con la Gobernación del Cesar. En este espacio, así como en los espacios destinados para las acciones de Rendiciónd e Cuenta (página web y espacios de interacciones con la ciudadanía)
| 3.5 | Publicar los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo a través del seguimiento el Plan de Acción. | Informes publicados en la sede electrónica | N.º de informes realizados/3 Informes de Seguimientos programados | Director | 2025-12-27 | 1 | Información consolidada y publicada a través del Informe de Gestión 2024. Publciado en el sitio Web.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.8 | Elaborar y publicar informe de las respuestas dada a las preguntas de la ciudadanía en las audiencias públicas de rendición de cuentas | Informes publicados en la sede electrónica | N.º de informes realizados /2 Informes de respuestas programado | Director | 2025-12-30 | 1 | Preguntas contestadas por oficio y publicadas en página web. https://transitocesar.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/GJU-FR-13-Oficio-No.-3680-2025-Preguntas-Rendici%C3%B3n-de-cuentas.pdf
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.12 | Realizar jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana a través | Control de asistencia, registro fotográfico e informes trimestral | N.º de Jornadas de capacitación realizadas/N.º Jornadas de capacitación a la comunidad programadas o solicitadas | Director | 2025-11-30
| 3.13 | Capacitar y sensibilizar al equipo líder y a los servidores públicos frente a la cultura de la rendición de cuentas | Registro fotográfico y Control de asistencia | 1 capacitación y sensibilización programada | Director | 2025-11-30 | 1
| 3.14 | Incentivar y sensibilizar a los grupos de valor para la participación en las audiencias públicas de rendición de cuentas | Registro fotográfico y Control de asistencia | Una (1) sensibilización programada | Director | 2025-11-30 | 1
| 3.15 | Publicar informe de carácter presupuestal sobre los temas a rendir en las rendiciones de cuentas | Publicación del informe presupuestal | N.º informes publicados/2 informe publicados programados | Director | 2025-12-30 | 1 | Consolidado y publicado a través del Informe de Gestión 2024. Publciado en el sitio Web.
| 3.16 | Publicar informe de carácter contractual sobre los temas a rendir en las rendiciones de cuentas | Publicación del informe de contratación | N.º informes publicados/3 informe publicados programados | Director | 2025-12-30 | 1
| 3.17 | Presentar ante el comité de coordinación los resultados del seguimiento de los riesgos de corrupción y del plan de auditoría. | Difusión en diferentes medios (boletín, Spark. página web). Actas y listados de asistencia | N.º informes presentados/1 Informe de seguimiento programado | Director | 2025-04-30
| 3.18 | Evaluar y verificar, por parte del Control, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | 3 informes de evaluación socializados | N.º informes realizados/3 informes de evaluación programados | Director | 2025-12-15

## Componente 4
|  | Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano |  | Código: GGR-FR-15
Versión: 1
Fecha: 11/06/2024
Programadas | 10 |  | Porcentaje de cumplimiento | 30%
Realizada | 3
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha fin | Realizada | Observaciones de Control Interno
Subcomponente 1 Director estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Aprobar de la Estrategia de Servicio al Ciudadano. | Estrategia de Servicio al Ciudadano actualizada, publicada y socializada | Director | 2025-04-04 | 2025-12-30
| 1.2 | Análisis de información de los Grupos de Valor caracterizados que demanden la oferta institucional a través de PQRSD. | Seguimientos a la implementación de la caracterización de grupos de interés realizados | Director | 2025-02-01 | 2025-12-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Revisión y/o ajuste de las herramientas que apoyan la gestión de los canales de servicio al ciudadano | . Informe de identificación de mejora de las herramientas relacionadas con el servicio al ciudadano (Grupos étnicos, población vulnerable, entre otros) uso de canales. | Director | 2025-01-31 | 2025-12-30
| 2.3 | Actualizar el protocolo y los lineamientos generales en peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias. | Protocolo de atención de PQRSD Actualizado y socializado | Jurídica | 2025-01-31 | 2025-12-30 | 1 | El protocolo de atención de PQRSD se actualizó y socializó desde inicio de año, a razón de implementación del nuevo Sistema de Información para la gestión de PQRSD en toda la organización
| 2.4 | Implementar la política de Protección de datos personales. | Política de Protección de datos personales actualizado | Gestión de TIC | 2025-01-31 | 2025-12-30 | 1 | Políticas de protección de datos implementadas y publicadas en sitio web según Indice de Transparencia y Acceso a la Información ITA
| 2.5 | política de atención a Enfoque diferencial | Política de Atención a Enfoque Diferencial diseñado y socializado | Director | 2025-01-31 | 2025-12-30
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre el manual de servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad). | Capacitaciones sobre servicio al ciudadano | Jurídica | 2025-06-30 | 2025-12-30
| 3.2 | Efectuar seguimiento a las PQRS y a los derechos de petición. | Relación PQRS interpuestas. | Control Interno | Mensual | 2025-12-30 | 1 | Se realizó el Informe de PQRSD del primer trimestre de 2025 en los términos de Ley.
| 3.3 | Realizar actividades para definir y/o ajustar la caracterización de los usuarios, ciudadanos, grupos de interés o Grupos de valor | Fichas de caracterización revisadas y/o actualizadas, publicadas en la web y socializadas con los grupos de valor o partes interesadas (banner). Servidores públicos y contratistas correo masivo. | Talento Humano | 2025-03-31 | 2025-12-30
Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Medición de la percepción del ciudadano respecto de las actividades atención y servicio al ciudadano | Informe de percepción elaborado | Gestión de TIC | 2025-03-31 | 2025-12-30

## Componente 5
|  | Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano |  | Código: GGR-FR-15
Versión: 1
Fecha: 11/06/2024
Programadas | 18 |  | Porcentaje de cumplimiento | 27.78%
Realizada | 5
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha fin | Realizada | Observaciones Control Interno
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | a) Publicar y actualizar la información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado (Art.9 Ley 1712 de 2014) | Información actualizada en cada cambio o periodicidad establecida y publicada en el portal web | Talento Humano | 2025-01-31 | 2025-12-30 | 1 | Cumplimiento de conformidad al Indice ITA
| 1.2 | d) Actualizar las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño | Normograma actualizado en cada cambio o emisión de normatividad | Jurídica | 2025-01-31 | 2025-12-30 | 1 | Normograma actualizado y publicado
| 1.3 | Realizar la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones. Meses siguientes actualización. | Plan Anual de Adquisiciones | Jurídica | 2025-01-31 | 2025-12-30 | 1 | Esta publicación se hizó según normatividad a 31 de enero de 2025. junto con los demás informes de Ley establecidos en el Decreto 612 de 2018.
| 1.4 | Actualizar el sitio web de denuncias por actos de corrupción dispuesto a la ciudadanía | Espacio de preguntas frecuentes o similar en la página web que fomenten la política de denuncia | Director , Gestión de TIC | 2025-01-31 | 2025-12-30
| 1.5 | Actualización del micrositio con las convocatorias programadas para la vigencia 2025 | (1) Un micrositio actualizado | Director , Gestión de TIC | 2025-01-31 | 2025-12-30
| 1.6 | Publicar trimestralmente el avance de ejecución de los Proyectos de Inversión y el avance del Plan de Acción | Informes de avance de ejecución de los Proyectos de Inversión y plan de acción publicados en el micrositio de transparencia | Director , Gestión de TIC | 2025-01-31 | 2025-12-30
| 1.7 | Publicar y actualizar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información | Conjuntos de datos abiertos identificados en los activos de información publicados | Gestión de TIC | 2025-01-31 | 2025-12-30
| 1.8 | Elaborar boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad. | 12 boletines | Comunicaciones | 2025-01-31 | 2025-12-30 | 1 | Boletines elaborados y publicados en el sitio web Institucional
| 1.9 | Evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014 aplicando la matriz de autodiagnóstico desarrollada por la Procuraduría General de la Nación y que tiene a disposición de los sujetos obligados. En el link: http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page | 90% de cumplimiento de publicación | Control Interno, Director | 2025-01-31 | 2025-12-30
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar informes mensuales con la gestión realizada sobre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones - PQRSF recibidos tanto a través de la herramienta y por los canales de la Entidad. | Informes realizados | Jefe de oficina | 2025-01-31 | 2025-12-30
Jurídica
| 2.2 | Generar informe sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad | Informe de denuncias de corrupción | Jefe de oficina | 2025-01-31 | 2025-12-30
Jurídica
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y/o actualizar los instrumentos de gestión de la información: .Registro o inventario de activos de información .Esquema de publicación de la información . Índice de información clasificada y reservada | Acto administrativo mediante el cual se adopta y actualiza los instrumentos que apoyan el proceso de gestión de la información, publicación en formato de hoja de cálculo en la web, en el enlace "Transparencia y acceso a información pública", así como en el portal de datos abiertos. | Gestión Documental | 2025-01-31 | 2025-12-30
| 3.3 | Realizar la actualización de TRD de la entidad | Acto administrativo. | Gestión Documental | 2025-01-31 | 2025-12-30
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar el seguimiento de la implementación de los criterios físicos de accesibilidad aplicables a las áreas de servicio al ciudadano de acuerdo con la norma técnica colombiana 6047 |  | Director | 2025-01-31 | 2025-12-30
| 4.2 | Gestionar la estandarización de las encuestas y formularios que se publican en la página web y canales de atención, en cumplimiento con los criterios mínimos de la Resolución 1519 de 2020. | Formatos y encuestas estandarizados | Talento Humano | 2025-01-31 | 2025-12-30 | 1
Capacitar a los funcionarios en la construcción de documentos con criterios de accesibilidad web (Word, Pdf, Excel, Power Point)
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Evaluar el mecanismo de seguimiento al acceso a información pública | . Realizar evaluación a la aplicación del mecanismo y generar estadísticas. | Control Interno | 2025-01-31 | 2025-12-30
. Ajustes al mecanismo de acuerdo al seguimiento.
| 5.2 | Realizar y ejecutar el plan de seguimiento a la implementación de la resolución 1519 de 2020 | Plan de seguimiento a la implementación de la resolución 1519 de 2020 implementado | Control Interno | 2025-01-31 | 2025-12-30

## Componente 6
|  | Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano |  | Código: GGR-FR-15
Versión: 1
Fecha: 11/06/2024
Programadas | 5 |  | Porcentaje de cumplimiento | 20%
Realizada | 1
6: Iniciativas Adicionales
SUBCOMPONENTE | N° | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO ENTREGABLE | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | Realizado | Observaciones de Control Interno
Iniciativas Adicionales | 6.1 | Capacitar a los líderes de área con sus respectivos equipos de trabajo, sobre la nueva matriz de riesgos de las y el código de Integridad | Control de asistencia | 1 capacitación | Director | 2025-04-30
| 6.2 | Formalizar medidas de austeridad en el uso de los recursos públicos. | 1 Decreto adoptando las medidas de austeridad en el uso de los recursos públicos. | 1 Decreto de medidas de austeridad | Director - Jurídica | 2025-04-30
| 6.3 | Seguimiento a la implementación de la política de defensa jurídica y prevención del daño antijurídico. | 1 documento de Política de defensa jurídica | 1 política de defensa Jurídica socializada | Director - Jurídica | 2022-12-30 | 1
| 6.6 | Elaborar y publicar informes de Austeridad en el gasto, | Publicación informes en la página web | 4 Informes publicados | Control Interno | 2025-12-30
| 6.7 | Implementar herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer el desarrollo de la política de gestión del conocimiento y la innovación. | Control de asistencia e informe de actividades | N.º de actividades de gestión del conocimiento realizadas / N.º actividades de gestión del conocimiento programadas | Director - Jurídica | 2025-11-30