## Plan de trabajo SEM CESAR (2)
PLAN DE TRABAJO 2025 - 2026
Graficas
EMPRESA |  |  |  | IDTRACESAR |  |  |  |  | 2026-01-22
NIT |  |  |  | 901246011
TIPO DE PÓLIZA |  |  |  | 1512658202003
CONTACTO |  |  |  | ANDREA FERNANDÉN |  |  |  |  | Plan Men | 10.53% | 26.32% | 21.05% | 10.53% | 7.895% | 10.53% | 7.895% | 5.263% | 2.632% | 5.263% | 2.632% | 7.895%
CARGO |  |  |  | ASESOR EXTERNO SST |  |  |  |  | Eje Men | 5.263% | 7.895% | 10.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TELÉFONO |  |  |  | 3137939267
TEMA |  |  |  | PLAN DE TRABAJO 2026
OBJETIVO: |  |  |  | INTERVENIR LOS RIESGOS PRIORITARIOS DE LA EMPRESA PARA
META: |  |  |  | IMPLEMENTACION 90% DEL PLAN DE TRABAJO
ALCANCE: |  |  |  | SEDES DE LA EMPRESA (VALLEDUPAR, SAN DIEGO Y SAN ALBERTO) |  |  |  |  | Ejec. | 5.263% | 13.16% | 23.68% | 23.68% | 23.68% | 23.68% | 23.68% | 23.68% | 0% | 0% | 0% | 0%
RESPONSABLE: |  |  |  | AGR |  |  |  |  | Prog | 28.95% | 55.26% | 76.32% | 86.84% | 94.74% | 105.3% | 113.2% | 118.4% | 2.632% | 7.895% | 10.53% | 18.42%
Mes Programado
N° | FASE (PHVA) | PROCESO (Seguridad industrial y/o Medicina laboral) | Estrategia | ACTIVIDAD | MODALIDAD | TIPO DE ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENTREGABLE | % AVANCE | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | OBSERVACIONES
1 | HACER | Medicina laboral | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ERGONOMIA Y VIDA COTIDIANA | Asesoria sistema de ergonomia y vida cotidiana | Presencial | Asesoría | ALIADO | AT-031 AT-028 | 100% | Mes Programado Enero: 2; Mes Programado Febrero: 2; Mes Programado Marzo: 2 |  |  |  |  | 4 Horas en los meses propuestos SOLERSO (MARIA SALASAR)
2 | HACER | Medicina laboral |  | Capacitación higiene postural | Presencial | Capacitación | ALIADO | AT-031 AT-028 | 0% | [12 empty] | 2 Horas | bar: Mes Programado Enero
3 | HACER | Medicina laboral |  | Capacitación prevención de lesiones musculoesqueleticos | Presencial | Asesoría | ALIADO | AT-031 | 0% | [12 empty] | 2 Horas | bar: Mes Programado Marzo
4 | HACER | Medicina laboral | SVE PSICOSOCIAL | Capacitación en prevención de la salud mental | Presencial | Capacitación | ALIADO | AT-031 AT-028 | 100% | Mes Programado Febrero: 2 |  |  |  |  | 2 Horas ASIT ALIADO EN LA SALUD INTEGRAL DEL TRABAJADOR SAS (AMILKAR)
5 | HACER | Medicina laboral |  | Capacitación comunicación organizacional | Presencial | Capacitación | ALIADO | AT-031 AT-028 | 0% | [12 empty] | 2 Horas | bar: Mes Programado Marzo
6 | HACER | Medicina laboral |  | Capacitación trabajo en equipo | Presencial | Capacitación | ALIADO | AT-031 AT-028 | 0% | [12 empty] | 2 Horas | bar: Mes Programado Junio
7 | PHVA | Seguridad Industrial | PLAN ESTRATEGICA DE SEGURIDAD VIAL | Asesoria en diseño e implementación del PESV | Presencial | Asesoría | ALIADO | AT-031 | 50% | Mes Programado Enero: 2; Mes Programado Marzo: 2; Mes Programado Mayo: 1; Mes Programado Julio: 1 |  |  |  |  | 4 Horas en los meses propuestos PROTEGEMOS (MARIA ALEJANDRA Y ANDRES HOYOS )
8 | HACER | Seguridad Industrial | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTIGENCIAS | Entrenamiento integral de la brigada de emergencias: Primeros Auxilios, Contraincendios, Rescate y Evacuación | Presencial | Capacitación | ALIADO | AT-031 AT-028 | 0% | [12 empty] | Una sesion de rescate y evacuación y una de manejo de extintores. | bar: Mes Programado Marzo
|  |  |  | Analsis de vulnerabilidad de Emergencia | Presencial | Asesoria | ALIADO | AT-031 AT-028 | 0% | Mes Programado Marzo: 2 |  |  |  |  | ENSECON
9 | PLANEAR | Seguridad Industrial |  | Revisión y actalización del plan de emergencias | Presencial | Asistencia técnica | ALIADO | Informe técnico AT 031 | 0% | bar: Mes Programado Febrero
10 | HACER | Seguridad Industrial |  | Asesoria en ejecución de simulacros de emergencias | Presencial | Asistencia técnica | ALIADO | Informe técnico AT 031 | 0% | [12 empty] | Se programo | bar: Mes Programado Abril
11 | PLANEAR | SGSST | SG-SST | Plan Basico Legal | Virtual | Asesoria | AGR | AT-031 | 0% | [12 empty] | Infografia PBL. Se comparte por correo. | bar: Mes Programado Febrero
12 | PLANEAR | SGSST |  | Asesoria sobre estandares minimos resolución 0312 de 2019 | Virtual | Asesoria | AGR | AT-032 | 0% | [12 empty] | Infografia Resolución 0312/2019. Se comparte por correo. | bar: Mes Programado Febrero
13 | VERIFICAR | SGSST |  | Validación de estandares minimos resolución 0312 de 2019 | Virtual y Presencial | Asesoria | AGR | AT-033 | 0% | [11 empty] | 1 | bar: Mes Programado Febrero
14 | HACER | SGSST |  | Asesoria matriz de peligros | Presencial | Asistencia técnica | ALIADO | Informe técnico AT 031 | 0% | bar: Mes Programado Febrero
15 | HACER | SGSST |  | Capacitación COPASST | Virtual | Capacitación | PROFE | Certificado | 33.33% | Mes Programado Febrero: 2; Mes Programado Abril: 1; Mes Programado Junio: 1 |  |  |  |  | La empresa puede inscribir por PROFE a los miembros del Comité. Cero costo (ASTI)
16 | HACER | SGSST |  | Capacitación comité de convivencia laboral | Virtual | Capacitación | PROFE | Certificado | 33.33% | Mes Programado Marzo: 2; Mes Programado Mayo: 1; Mes Programado Julio: 1 |  |  |  |  | La empresa puede inscribir por PROFE a los miembros del Comité. Cero costo (ASIT)
17 | HACER | SGSST |  | Matriz de requisitos legales ARL | Virtual | Asesoria | AGR | No Aplica | 0% | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Se comparte mes vencido por correo electronico. | bar: Mes Programado Enero to Mes Programado Agosto
18 | HACER | SGSST |  | Asesoria en seguridad y salud en el trabajo y seguimiento plan de trabajo | Virtual y Presencial | Asesoria | AGR | AT-033 | 0% | [9 empty] | 1 |  | 1 | En julio se realiz visita fallida puesto que la responsable de SST Karen Gordillo no se conecto a la reunión. | bar: Mes Programado Febrero; Mes Programado Abril; Mes Programado Junio; Mes Programado Agosto
1. Programado
3. Cancelado / Reprogramado
2. Ejecutado